## 1.Principios
SI
NO
Dirección General de Desarrollo Administrativo
Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional
Formato para el Análisis de la Evaluación del NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Formato FCI-DE.1/1
COMPONENTES | PRINCIPIOS | COMPARATIVO |  |  |  |  | PUNTOS DE INTERES | Selección para Mejora | Actividad de Control | Actividad de Control | Comentarios
|  | Evaluación 2022 |  | Evaluación 2023 |  | Resultado
[9 empty] | Núm. | Descripción
C.01. Ambiente de Control | P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso | 60 | Regular | 50 | Deficiente | -10 | P01.PI01. El Titular y mandos directivos guían, reflejan y muestran una actitud de respaldo en toda la Institución a través de su actuación y ejemplo. (O) | NO
[7 empty] | P01.PI02. Políticas, principios de dirección, directrices, actitudes y conductas utillizados para comunicar las expectativas en materia de integridad, valores éticos y normas de conducta. (O,D) | NO
[7 empty] | P01.PI03. Evaluación al personal de la institución, en apego a las normas de conducta. (E,D) | SI | 1 | Incluir en el proceso de evaluación al desempeño del personal, el apego a las normas de conducta
[7 empty] | P01.PI04. Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción en la institución. (D,E) | SI | 2 | Definir código de ética y código de conducta, valores, principios y reglas de integridad, Capacitar al personal sobre politacas de integridad
[7 empty] | P01.PI05. Realizar supervisión continua del programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción y correción, en su caso, las deficiencias detectadas mediante dicha supervisión, o las resultantes de evaluaciones externas. (E,D) | NO
| P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia |  | - |  | - | 0 | P02.PI01. Vigilancia adecuada por parte del Órgano de Gobierno, o en su caso el Titular, en función de las disposiciones jurídicas aplicables a la estructura y características de la Institución. (E,D) | NO
[7 empty] | P02.PI02.Vigilancia por parte del Órgano de Gobierno, o en su caso el Titular de manera general, diseño, implementación y operación del control interno realizado por la administración.(E) | NO
[7 empty] | P02.PI03.Informe por parte de la administración al Órgano de Gobierno, o en su caso, al Titular sobre aquellas Debilidades y/o deficiencias del Control Interno identificadas, y éstos evalúan tales deficiencias y le proporcionan orientación para su seguimiento y corrección. (E,D) | NO
| P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad. |  | - |  | - | 0 | P03.PI01. La institución cuenta con la Estructura Organizacional necesaria que permita la planeación, ejecución, control y evaluación de la Institución en la consecución de sus objetivos, y se actualiza periódicamente. (D,E) | NO
[7 empty] | P03.PI02. Asignar a los mandos superiores la Responsabilidad y Delegar la Autoridad necesaria para el logro de los objetivos. (D) | NO
[7 empty] | P03.PI03. Documentar y formalizar el Control Interno de la Institución(Políticas, procedimientos, manuales, indicadores de desempeño, etc.), y actualizar periódicamente. (D,O) | NO
| P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional. |  | - |  | - | 0 | P04.PI01. Establecer perfiles para los mandos superiores y para el resto del personal, y evaluar periódicamente para expectativas de Competencia Profesional. | SI | 3 | Llevar a cabo la evaluación de la expectativa de competencia profesional de los mandos superiores y para el resto del personal
[7 empty] | P04.PI02. Atracción, Desarrollo y Retención de Profesionales. Se tienen procedimientos apropiados establecidos para la selección, capacitación e incentivos al personal. (D,O) | SI | 4 | Realizar una evaluación sobre las necesidades de capacitación y en base a los resultados establecer el Programa de Capacitación 2024 procurando temas referentes a la diversa reglamentación involucrada en el desarrollo de sus actividades para evitar que incurran en fallas, errores u omisiones por falta de conocimiento de la normatividad.
[7 empty] | P04.PI03. La Administración debe definir cuadros de sucesión y planes de contingencia para los puestos clave, con objeto de garantizar la continuidad en el logro de los objetivos. | NO
| P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas. |  | - |  | - | 0 | P05.PI01. Establecimiento de una Estructura para Responsabilizar a los servidores públicos y prestadores de bienes y servicios contratadas por sus Obligaciones de Control Interno relacionadas con las actividades que realicen. (E,D) | SI | 5 | Crear la Lista de Obligaciones específicas en materia de Control Interno del personal
[7 empty] | P05.PI02. Evaluación de las presiones sobre el personal para equilibrarlas y ayudarle a cumplir con sus responsabilidades asignadas en alineación con las normas de conducta, los principios éticos y el programa de promoción de la integridad. (D,O) | NO
C.02. Administración de Riesgos | P06. Definir Objetivos y Riesgo |  | - |  | - | 0 | P06.PI01. Objetivos institucionales definidos en términos específicos y medibles de manera que sean comunicados y entendidos en todos los niveles de la Institución. | NO
| P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos |  | - |  | - | 0 | P07.PI01. Identificar los Riesgos, considerando todas las interacciones significativas dentro de la Institución y con las partes externas, así como los cambios en su ambiente interno y externo. (E,D,O) | SI
[6 empty] | 0 | P07.PI02. Analizar los Riesgos identificados para estimar su relevancia, en función del efecto que éstos pudieran tener en el logro de los objetivos, tanto a nivel Institución como a nivel transacción. (E,D) | NO
[6 empty] | 0 | P07.PI03. Diseñar respuestas a los Riesgos analizados tales como evitar, reducir, asumir o transferir, tomando como base su relevancia, así como acciones específicas para su atención. (E,D) | SI
| P08. Considerar el Riesgo de Corrupción. |  | - |  | - | 0 | P08.PI01. Considerar los tipos de corrupción que pueden ocurrir en la Institución, como base para la identificación de los Riesgo de corrupción. (E,D) -Considerar la posibilidad de que en la Institución ocurran otras situaciones contrarias a la ética y a la integridad, como lo son el desperdicio de recursos públicos, el abuso de autoridad, o el uso del cargo para la obtención de un beneficio indebido para sí o para un tercero. (E, D) | NO
[6 empty] | 0 | P08.PI02. -Considerar los factores de Riesgo (incentivos y/o presiones, oportunidad, actitud de servidores públicos) para identificar riesgos de corrupción, fraude, abuso, desperdicio y otras irregularidades (E,D,O) -Utilizar información provista por partes internas y externas tales como quejas y denuncias sobre este tipo de irregularidades, reportadas por el personal o las partes externas que interactúan con la Institución. (E,D,O) | SI | 6 | Revisión de los Factores de Riesgo de Corrupción y sus Controles en el Manual de Procedimientos y Capacitar al personal en los mismos
[6 empty] | 0 | P08.PI03. Analizar los Riesgos de corrupción, fraude, abuso, desperdicio y de otras irregularidades, mediante la estimación de su relevancia para darles respuesta apropiada a fin de que sean efectivamente mitigados. (E,D) | SI | 6
| P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio. |  | - |  | - | 0 | P09.PI01. Identificar y comunicar al personal de manera oportuna, los cambios significativos en las condiciones internas y externas que afectan a la Institución. (D,O) | SI | 7 | Revisión de los cambios que se pueden presentar en la Operación y su respuesta en el Manual de Procedimientos
[6 empty] | 0 | P09.PI02. Analizar y responder a los cambios identificados, y a los Riesgos asociados con los mismos, con el propósito de mantener un Control Interno apropiado. (E,D,O) | SI | 7
C.03. Actividades de Control | P10. Diseñar Actividades de Control |  | - |  | - | 0 | P10.PI01. Existen Actividades de Control para cumplir con las responsabilidades definidas y responder apropiadamente a los Riesgos asociados a la Institución y sus objetivos. (E,D,O) | NO
[6 empty] | 0 | P10.PI02. Diseño de Actividades de Control apropiadas para asegurar el correcto funcionamiento del Control Interno, tales como: revisiones por la administración al desempeño, a las funciones o actividades, controles sobre procesamiento de la información, controles físicos sobre activos vulnerables, etc. (D,O) | NO
[6 empty] | 0 | P10.PI03. La administración diseña actividades de control a nivel institución, a nivel transacción o ambos, dependiendo del nivel necesario para garantizar que la institución cumpla con sus objetivos y conduzca alos riesgos relacionados. | SI
[6 empty] | 0 | P10.PI04. Adecuada segregación de funciones que impida que actividades como autorización, custodia y registro de las operaciones se concentren en una sola persona. (D,O) | NO
| P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información. |  | - |  | - | 0 | P11.PI01. Contar con un mecanismo o Sistema de información que permitan cumplir con los objetivos institucionales y se responda apropiadamente a los Riesgos asociados. (E,D,O) | NO
[7 empty] | P11.PI02. La administración desarrolla los sistemas de información de la institución para obtener y procesar apropiadamente la información relativa a cada uno de los procesos operativos, de manera tal que se cumplan los obetivos institucionales y se responda apropiadamente a los riesgos asociados. | SI
[7 empty] | P11.PI03. Existen Actividades de Control sobre la infraestructura de las TIC´s para garantizar la integridad, exactitud y validez de procesamiento de la información. (D,O) | NO
[7 empty] | P11.PI04. Existen Actividades de Control para limitar el acceso de los usuarios a las TIC´s como la asignación de claves de acceso y dispositivos de seguridad para autorización de usuarios. (D,O) | NO
[7 empty] | P11.PI05. Diseño de controles, estabecidos para la adquisición, desarrollo y mantenimiento de TIC´s. (D,O). | SI
| P12. Implementar Actividades de Control |  | - |  | - | 0 | P12.PI01. Documentar las responsabilidades de Control Interno de cada Unidad Administrativa de la Institución mediante Políticas, manuales, lineamientos y otros documentos de naturaleza similar. (D,O) | SI
[7 empty] | P12.PI02. Revisar y actualizar periódicamente las Políticas, manuales, lineamientos, procedimientos y Actividades de Control asociadas para mantener la relevancia y eficacia en el logro de los objetivos o en el enfrentamiento de sus Riesgos. (D,O) | NO
C.04. Información y Comunicación | P13. Usar Información de Calidad. |  | - |  | - | 0 | P13.PI01. Proceso establecido para identificar los requerimientos de información necesarios para alcanzar los objetivos y enfrentar los Riesgos asociados a éstos. (D,O) | SI
[7 empty] | P13.PI02. Obtención de datos relevantes de fuentes confiables tanto internas como externas, de manera oportuna, y en función de los requerimientos de información identificados y establecidos. (D,O) | NO
[7 empty] | P13.PI03. Procesar y transformar los datos obtenidos, en Información de calidad que apoye al Control Interno. (D,O) | SI
| P14. Comunicar Internamente. |  | - |  | - | 0 | P14.P01. Establecer líneas de reporte y autoridad, donde la administración comunica información de calidad hacia abajo y lateralmente, para que el personal desempeñe funciones clave en la consecución de objetivos, enfrentamiento de Riesgos, prevención de la corrupción y apoyo al Control Interno. (D, O) -La Administración recibe Información de calidad sobre los procesos operativos de la Institución, la cual fluye por las líneas de reporte y autoridad apropiadas. (D) -El Órgano de Gobierno, o en su caso, el Titular, recibe Información de calidad que fluya hacia arriba por las Líneas de Reporte, proveniente de la Administración y demás personal. (E) - Cuándo las Líneas de Reporte directas se ven comprometidas, el personal utiliza líneas separadas, como líneas éticas o de denuncia, para comunicar de manera ascendente, información confidencial o sensible. (E,D,O) | SI
[7 empty] | P14.PI02. Establecer métodos de comunicación interna apropiados para que a lo largo de la Institución fluya Información de calidad de manera oportuna. (E,D,O) | NO
| P15. Comunicar Externamente. |  | - |  | - | 0 | P15.PI01. Comunicar Información de calidad a las partes externas (proveedores, contratistas, reguladores, auditores externos, público en general, etc.), utilizando las líneas de reporte establecidas. (E,D) -Cuándo las líneas de reporte directas se ven comprometidas, las partes externas utilizan líneas separadas, como líneas éticas o de denuncia, para comunicar información confidencial o sensible. (E,D) - La Administración informa a las partes externas sobre estas líneas separadas, la manera en que funcionan, cómo utilizarlas y cómo se mantendrá la confidencialidad de la información y, en su caso, el anonimato de quienes aporten información. (D) | SI
[7 empty] | P15.PI02. La administración debe seleccionar metodos apropiados para comunicarse externamente. Considerando factores en la selección como: Audiencia, Naturaleza de la información, Disponibilidad, Costo y los requisitos legales o reglamentarios. | NO
C.05. Supervisión | P16. Realizar Actividades de Supervisión. | 30 | Deficiente | 70 | Regular | 40 | P16.P01. La administración debe establecer bases de referencia para supervisar el control interno, comparando el estado actual contra el diseño efectuado. Las bases de referencia revelan debilidades y deficiencias detectadas en el control interno de la insritución. | SI
[7 empty] | P16.P02. Realizar autoevaluaciones por parte de la administración, al diseño y eficacia operativa del Control Interno como parte del curso normal de las operaciones, mediante acciones de Supervisión permanente, comparaciones, conciliaciones y otras acciones de rutina. (E,D,O) -Incorporar evaluaciones independientes para supervisar el diseño y la eficacia operativa del Control Interno en un momento determinado, o de una función o proceso específico. (E,D) -Supervisión mediante autoevaluaciones, evaluaciones independientes o una combinación de ambas, si el Control Interno sobre los procesos asignados a Servicios Tercerizados, es eficaz y apropiado. (E,D) | NO
[7 empty] | P16.PI03. La Administración evalúa y documenta los resultados de las evaluaciones para determinar si el Control Interno es eficaz y apropiado a los problemas identificados, y en su caso, para modificar los controles existentes. (E,D) | SI
| P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias. | 10 | Deficiente | 20 | Deficiente | 10 | P17.PI01. El personal que identifique problemas de Control Interno, debe comunicarlos a las partes internas y externas adecuadas, mediante las líneas de reporte establecidas. (D,O) | SI
[7 empty] | P17.PI02. Evaluar y documentar los problemas de Control Interno y determinar las acciones correctivas apropiadas para hacerle frente oportunamente. (D,O) | NO
[7 empty] | P17.PI03. Practicar y documentar en forma oportuna las acciones para corregir las Debilidades y/o deficiencias del Control Interno. (D,O) | SI
_________________________________________________________________
SUPERVISÓ (NOMBRE Y FECHA)
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
_________________________________________________________________
ELABORÓ (NOMBRE Y FECHA)
ENLACE DE CONTROL INTERNO
_________________________________________________________________
VERIFICO (NOMBRE Y FECHA)
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

## 2.Acciones de Mejora.
|  |  | P01.PI01. | SI |  | SI | Implementar | [6 empty] | 0%
|  |  | P01.PI02. | No |  | No | Monitorear | [6 empty] | 10%
|  |  | P01.PI03. |  |  |  | Actualizar | [6 empty] | 20%
|  |  | P01.PI04. | [10 empty] | 30%
|  |  | P01.PI05. | [10 empty] | 40% | [8 empty] | Excelente
|  |  | P02.PI01. | [10 empty] | 50%
|  |  | P02.PI02. | [10 empty] | 60%
|  |  | P02.PI03. | [10 empty] | 70%
|  |  | P03.PI01. | [10 empty] | 80%
|  |  | P03.PI02. | [10 empty] | 90%
|  |  | P03.PI03. | [10 empty] | 100%
P04.PI01.
P04.PI02.
P04.PI03.
P05.PI01.
P05.PI02.
P06.PI01.
P07.PI01.
P07.PI02.
P07.PI03.
P08.PI01.
P08.PI02.
P08.PI03.
P09.PI01.
P09.PI02.
P10.PI01.
P10.PI02.
P10.PI03.
P10.PI04.
P11.PI01.
P11.PI02.
P11.PI03.
P11.PI04.
P11.PI05.
P12.PI01.
P12.PI02.
P13.PI01.
P13.PI02.
P13.PI03.
P14.PI01.
P14.PI02.
P15.PI01.
P15.PI02.
P16.PI01.
P16.PI02.
P16.PI03.
P17.PI01.
P17.PI02.
P17.PI03.
Dirección General de Desarrollo Administrativo | [19 empty] | Fecha | Cargo | Firma e Iniciales
Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional | [18 empty] | Elaboró |  | Enlace de CI
Formato para el Análisis de la Evaluación del NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN | [18 empty] | Supervisó Instancia |  | Coordinador CI
Formato FCI-DE.1/2 | [18 empty] | Supervisó OIC
Actividad de Control |  |  |  |  | Acción de Mejora | [8 empty] | % de Avance por Trimestre | [5 empty] | Comentarios Sobre Avances y acuerdos
Núm. | Punto de Interes. | Descripción | Acciones a considerar |  | Acción de Mejora | Descripción | Unidad Administrativa Responsable | Fecha de Autorización COCODI | Fecha Compromiso | Dias totales | Fecha Actual | Dias Restantes para Concluir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
1 | P01.PI03. | Incluir en el proceso de evaluación al desempeño del personal, el apego a las normas de conducta | Formalizado | No | Implementar | Lineamientos para la implementación y ejecución | DGDA | 2022-08-03 | 2022-12-01 | 120 | 2024-01-05 | -400 | Finalizó | 10% |  |  |  | 10% | 10
|  |  | Operando | SI | Implementar | Anualmente mediante la evaluación |  |  |  | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Evidencia | No | Implementar | Evaluaciones e informes de resultados |  |  |  | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Actualizar | No | Actualizar | Anualmente |  |  |  | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
Actividad de Control | [5 empty] | Acción de Mejora | [7 empty] | % de Avance por Trimestre | [5 empty] | Comentarios Sobre Avances y acuerdos
Núm. | Punto de Interes. | Descripción | Acciones a considerar para implementar la actividad |  | Acción de Mejora | Descripción | Unidad Administrativa Responsable | Fecha de Autorización COCODI | Fecha Compromiso | Dias totales | Fecha Actual | Dias Restantes para Concluir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
2 | P01.PI04. | Definir código de ética y código de conducta, valores, principios y reglas de integridad, Capacitar al personal sobre politacas de integridad | Formalizar |  | Implementar |  |  |  |  | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Operar |  | Actualizar |  |  |  |  | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Evidenciar | [6 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Actualizar | [6 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
Actividad de Control | [5 empty] | Acción de Mejora | [7 empty] | % de Avance por Trimestre | [5 empty] | Comentarios Sobre Avances y acuerdos
Núm. | Punto de Interes. | Descripción | Acciones a considerar para implementar la actividad |  | Acción de Mejora | Descripción | Unidad Administrativa Responsable | Fecha de Autorización COCODI | Fecha Compromiso | Dias totales | Fecha Actual | Dias Restantes para Concluir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
6 | P08.PI02. | Revisión de los Factores de Riesgo de Corrupción y sus Controles en el Manual de Procedimientos y Capacitar al personal en los mismos | Formalizar |  | Implementar |  |  |  |  | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
| P08.PI03. |  | Operar |  | Actualizar |  |  |  |  | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Evidenciar |  | Monitorear |  |  |  |  | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Actualizar |  | Monitorear |  |  |  |  | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
Actividad de Control | [5 empty] | Acción de Mejora | [7 empty] | % de Avance por Trimestre | [5 empty] | Comentarios Sobre Avances y acuerdos
Núm. | Punto de Interes. | Descripción | Acciones a considerar para implementar la actividad |  | Acción de Mejora | Descripción | Unidad Administrativa Responsable | Fecha de Autorización COCODI | Fecha Compromiso | Dias totales | Fecha Actual | Dias Restantes para Concluir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
|  |  | Formalizar | [6 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Operar | [6 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Evidenciar | [6 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Actualizar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
Actividad de Control | [5 empty] | Acción de Mejora | [7 empty] | % de Avance por Trimestre | [5 empty] | Comentarios Sobre Avances y acuerdos
Núm. | Punto de Interes. | Descripción | Acciones a considerar para implementar la actividad |  | Acción de Mejora | Descripción | Unidad Administrativa Responsable | Fecha de Autorización COCODI | Fecha Compromiso | Dias totales | Fecha Actual | Dias Restantes para Concluir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
|  |  | Formalizar | No | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Operar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Evidenciar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Actualizar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
Actividad de Control | [5 empty] | Acción de Mejora | [7 empty] | % de Avance por Trimestre | [5 empty] | Comentarios Sobre Avances y acuerdos
Núm. | Punto de Interes. | Descripción | Acciones a considerar para implementar la actividad |  | Acción de Mejora | Descripción | Unidad Administrativa Responsable | Fecha de Autorización COCODI | Fecha Compromiso | Dias totales | Fecha Actual | Dias Restantes para Concluir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
|  |  | Formalizar | No | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó | 90% |  |  |  | 90% | 90
|  |  | Operar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Evidenciar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Actualizar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
Actividad de Control | [5 empty] | Acción de Mejora | [7 empty] | % de Avance por Trimestre | [5 empty] | Comentarios Sobre Avances y acuerdos
Núm. | Punto de Interes. | Descripción | Acciones a considerar para implementar la actividad |  | Acción de Mejora | Descripción | Unidad Administrativa Responsable | Fecha de Autorización COCODI | Fecha Compromiso | Dias totales | Fecha Actual | Dias Restantes para Concluir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
|  |  | Formalizar | No | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Operar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Evidenciar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Actualizar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
Actividad de Control | [5 empty] | Acción de Mejora | [7 empty] | % de Avance por Trimestre | [5 empty] | Comentarios Sobre Avances y acuerdos
Núm. | Punto de Interes. | Descripción | Acciones a considerar para implementar la actividad |  | Acción de Mejora | Descripción | Unidad Administrativa Responsable | Fecha de Autorización COCODI | Fecha Compromiso | Dias totales | Fecha Actual | Dias Restantes para Concluir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
|  |  | Formalizar | No | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó | 90% |  |  |  | 90% | 90
|  |  | Operar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Evidenciar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Actualizar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
Actividad de Control | [5 empty] | Acción de Mejora | [7 empty] | % de Avance por Trimestre | [5 empty] | Comentarios Sobre Avances y acuerdos
Núm. | Punto de Interes. | Descripción | Acciones a considerar para implementar la actividad |  | Acción de Mejora | Descripción | Unidad Administrativa Responsable | Fecha de Autorización COCODI | Fecha Compromiso | Dias totales | Fecha Actual | Dias Restantes para Concluir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
|  |  | Formalizar | No | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Operar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Evidenciar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Actualizar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
Actividad de Control | [5 empty] | Acción de Mejora | [7 empty] | % de Avance por Trimestre | [5 empty] | Comentarios Sobre Avances y acuerdos
Núm. | Punto de Interes. | Descripción | Acciones a considerar para implementar la actividad |  | Acción de Mejora | Descripción | Unidad Administrativa Responsable | Fecha de Autorización COCODI | Fecha Compromiso | Dias totales | Fecha Actual | Dias Restantes para Concluir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
|  |  | Formalizar | No | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó | 90% |  |  |  | 90% | 90
|  |  | Operar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Evidenciar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Actualizar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
Actividad de Control | [5 empty] | Acción de Mejora | [7 empty] | % de Avance por Trimestre | [5 empty] | Comentarios Sobre Avances y acuerdos
Núm. | Punto de Interes. | Descripción | Acciones a considerar para implementar la actividad |  | Acción de Mejora | Descripción | Unidad Administrativa Responsable | Fecha de Autorización COCODI | Fecha Compromiso | Dias totales | Fecha Actual | Dias Restantes para Concluir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
|  |  | Formalizar | No | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Operar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Evidenciar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Actualizar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
Actividad de Control | [5 empty] | Acción de Mejora | [7 empty] | % de Avance por Trimestre | [5 empty] | Comentarios Sobre Avances y acuerdos
Núm. | Punto de Interes. | Descripción | Acciones a considerar para implementar la actividad |  | Acción de Mejora | Descripción | Unidad Administrativa Responsable | Fecha de Autorización COCODI | Fecha Compromiso | Dias totales | Fecha Actual | Dias Restantes para Concluir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
|  |  | Formalizar | No | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó | 90% |  |  |  | 90% | 90
|  |  | Operar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Evidenciar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Actualizar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
Actividad de Control | [5 empty] | Acción de Mejora | [7 empty] | % de Avance por Trimestre | [5 empty] | Comentarios Sobre Avances y acuerdos
Núm. | Punto de Interes. | Descripción | Acciones a considerar para implementar la actividad |  | Acción de Mejora | Descripción | Unidad Administrativa Responsable | Fecha de Autorización COCODI | Fecha Compromiso | Dias totales | Fecha Actual | Dias Restantes para Concluir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
|  |  | Formalizar | No | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Operar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Evidenciar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Actualizar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
Actividad de Control | [5 empty] | Acción de Mejora | [7 empty] | % de Avance por Trimestre | [5 empty] | Comentarios Sobre Avances y acuerdos
Núm. | Punto de Interes. | Descripción | Acciones a considerar para implementar la actividad |  | Acción de Mejora | Descripción | Unidad Administrativa Responsable | Fecha de Autorización COCODI | Fecha Compromiso | Dias totales | Fecha Actual | Dias Restantes para Concluir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
|  |  | Formalizar | No | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó | 90% |  |  |  | 90% | 90
|  |  | Operar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Evidenciar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Actualizar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
Actividad de Control | [5 empty] | Acción de Mejora | [7 empty] | % de Avance por Trimestre | [5 empty] | Comentarios Sobre Avances y acuerdos
Núm. | Punto de Interes. | Descripción | Acciones a considerar para implementar la actividad |  | Acción de Mejora | Descripción | Unidad Administrativa Responsable | Fecha de Autorización COCODI | Fecha Compromiso | Dias totales | Fecha Actual | Dias Restantes para Concluir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
|  |  | Formalizar | No | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Operar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Evidenciar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Actualizar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
Actividad de Control | [5 empty] | Acción de Mejora | [7 empty] | % de Avance por Trimestre | [5 empty] | Comentarios Sobre Avances y acuerdos
Núm. | Punto de Interes. | Descripción | Acciones a considerar para implementar la actividad |  | Acción de Mejora | Descripción | Unidad Administrativa Responsable | Fecha de Autorización COCODI | Fecha Compromiso | Dias totales | Fecha Actual | Dias Restantes para Concluir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
|  |  | Formalizar | No | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó | 90% |  |  |  | 90% | 90
|  |  | Operar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Evidenciar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Actualizar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
Actividad de Control | [5 empty] | Acción de Mejora | [7 empty] | % de Avance por Trimestre | [5 empty] | Comentarios Sobre Avances y acuerdos
Núm. | Punto de Interes. | Descripción | Acciones a considerar para implementar la actividad |  | Acción de Mejora | Descripción | Unidad Administrativa Responsable | Fecha de Autorización COCODI | Fecha Compromiso | Dias totales | Fecha Actual | Dias Restantes para Concluir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
|  |  | Formalizar | No | Actualizar |  |  |  |  | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Operar | SI | Monitorear |  |  |  |  | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Evidenciar | SI | Monitorear |  |  |  |  | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Actualizar | SI | [5 empty] | 0 | 2024-01-05 | -45296 | Finalizó |  |  |  |  | 0% | 0
Note on C67: Unicamente Indicar la clave del Punto de Interes que correspopnden a esta Actividad de Control (ej. P01.PI01 / P02.PI03)
Note on H67: Por cada deficiencia del Grado de Madurez se deberá integrar una Actividad de Mejora.
Note on J67: INDICAR FECHA solo con números CON SIGUIENTE FORMATO: dd / mm / aaaa
Note on K67: Fecha compromiso para finalizar la actividad autorizada por el COCODI.
Note on P67: Avance al 1er Trimestre 1era sesión de COCODI.
Note on Q67: Avance al 2do trimestre 2da sesión del COCODI.
Note on R67: Avance al 3er trimestre 3era sesión del COCODI.
Note on S67: Avance al 4to trimestre 4ta sesión del COCODI.
Note on E68: Si la actividad se encuentra descrita en el Manunal de Procedimientos o documento administrartivo autorizado para su aplicación y medición periodica seleccionar "SI"
Note on E69: Si la actividad de control se ha realizado alguna vez durante los dos últimos años indicar "SI"
Note on E70: Si la actividad de control dispone de evidencia documental o expediente seleccionar "SI"
Note on E71: En el caso que exista la actividad se evaluará su actualización.
Note on H74: Por cada deficiencia en la Actividad de Control se deberá integrar una Actividad de Mejora.
Note on C75: Unicamente Indicar la clave del Punto de Interes que correspopnden a esta Actividad de Control (ej. P01.PI01 / P02.PI03)
Note on D75: Se se indica la actividad que soporta el "Punto de Interes" o, en caso de no existir, indicar "Sin Actividad".
Note on E75: Se se indica la actividad que soporta el "Elemento de Control" o, en caso de no existir, indicar "Sin Actividad".
Note on H75: Por cada deficiencia del Grado de Madurez se deberá integrar una Actividad de Mejora.
Note on J75: INDICAR FECHA solo con números CON SIGUIENTE FORMATO: dd / mm / aaaa
Note on K75: DNT. Fecha compromiso para finalizar la actividad autorizada por el COCODI.
Note on P75: Avance a la 1ra sesión del COCODI.
Note on Q75: Avance a la 2da sesión del COCODI.
Note on R75: Avance a la 3ra sesión del COCODI.
Note on S75: Avance a la 4ta sesión del COCODI.
Note on E76: Si la actividad se encuentra descrita en el Manunal de Procedimientos o documento administrartivo autorizado para su aplicación y medición periodica seleccionar "SI"
Note on E77: Si la actividad de control se ha realizado alguna vez durante los dos últimos años indicar "SI"
Note on E78: Si la actividad de control dispone de evidencia documental o expediente seleccionar "SI"
Note on E79: En el caso que exista la actividad se evaluará su actualización.
Note on H83: Por cada deficiencia en la Actividad de Control se deberá integrar una Actividad de Mejora.
Note on C84: Unicamente Indicar la clave del Punto de Interes que correspopnden a esta Actividad de Control (ej. P01.PI01 / P02.PI03)
Note on D84: Se se indica la actividad que soporta el "Punto de Interes" o, en caso de no existir, indicar "Sin Actividad".
Note on E84: Se se indica la actividad que soporta el "Elemento de Control" o, en caso de no existir, indicar "Sin Actividad".
Note on H84: Por cada deficiencia del Grado de Madurez se deberá integrar una Actividad de Mejora.
Note on J84: INDICAR FECHA solo con números CON SIGUIENTE FORMATO: dd / mm / aaaa
Note on K84: DNT. Fecha compromiso para finalizar la actividad autorizada por el COCODI.
Note on P84: Avance a la 1ra sesión del COCODI.
Note on Q84: Avance a la 2da sesión del COCODI.
Note on R84: Avance a la 3ra sesión del COCODI.
Note on S84: Avance a la 4ta sesión del COCODI.
Note on E85: Si la actividad se encuentra descrita en el Manunal de Procedimientos o documento administrartivo autorizado para su aplicación y medición periodica seleccionar "SI"
Note on E86: Si la actividad de control se ha realizado alguna vez durante los dos últimos años indicar "SI"
Note on E87: Si la actividad de control dispone de evidencia documental o expediente seleccionar "SI"
Note on E88: En el caso que exista la actividad se evaluará su actualización.
Note on H93: Por cada deficiencia en la Actividad de Control se deberá integrar una Actividad de Mejora.
Note on C94: Unicamente Indicar la clave del Punto de Interes que correspopnden a esta Actividad de Control (ej. P01.PI01 / P02.PI03)
Note on D94: Se se indica la actividad que soporta el "Punto de Interes" o, en caso de no existir, indicar "Sin Actividad".
Note on E94: Se se indica la actividad que soporta el "Elemento de Control" o, en caso de no existir, indicar "Sin Actividad".
Note on H94: Por cada deficiencia del Grado de Madurez se deberá integrar una Actividad de Mejora.
Note on J94: INDICAR FECHA solo con números CON SIGUIENTE FORMATO: dd / mm / aaaa
Note on K94: DNT. Fecha compromiso para finalizar la actividad autorizada por el COCODI.
Note on P94: Avance a la 1ra sesión del COCODI.
Note on Q94: Avance a la 2da sesión del COCODI.
Note on R94: Avance a la 3ra sesión del COCODI.
Note on S94: Avance a la 4ta sesión del COCODI.
Note on E95: Si la actividad se encuentra descrita en el Manunal de Procedimientos o documento administrartivo autorizado para su aplicación y medición periodica seleccionar "SI"
Note on E96: Si la actividad de control se ha realizado alguna vez durante los dos últimos años indicar "SI"
Note on E97: Si la actividad de control dispone de evidencia documental o expediente seleccionar "SI"
Note on E98: En el caso que exista la actividad se evaluará su actualización.
Note on H102: Por cada deficiencia en la Actividad de Control se deberá integrar una Actividad de Mejora.
Note on C103: Unicamente Indicar la clave del Punto de Interes que correspopnden a esta Actividad de Control (ej. P01.PI01 / P02.PI03)
Note on D103: Se se indica la actividad que soporta el "Punto de Interes" o, en caso de no existir, indicar "Sin Actividad".
Note on E103: Se se indica la actividad que soporta el "Elemento de Control" o, en caso de no existir, indicar "Sin Actividad".
Note on H103: Por cada deficiencia del Grado de Madurez se deberá integrar una Actividad de Mejora.
Note on J103: INDICAR FECHA solo con números CON SIGUIENTE FORMATO: dd / mm / aaaa
Note on K103: DNT. Fecha compromiso para finalizar la actividad autorizada por el COCODI.
Note on P103: Avance a la 1ra sesión del COCODI.
Note on Q103: Avance a la 2da sesión del COCODI.
Note on R103: Avance a la 3ra sesión del COCODI.
Note on S103: Avance a la 4ta sesión del COCODI.
Note on E104: Si la actividad se encuentra descrita en el Manunal de Procedimientos o documento administrartivo autorizado para su aplicación y medición periodica seleccionar "SI"
Note on E105: Si la actividad de control se ha realizado alguna vez durante los dos últimos años indicar "SI"
Note on E106: Si la actividad de control dispone de evidencia documental o expediente seleccionar "SI"
Note on E107: En el caso que exista la actividad se evaluará su actualización.
Note on H110: Por cada deficiencia en la Actividad de Control se deberá integrar una Actividad de Mejora.
Note on C111: Unicamente Indicar la clave del Punto de Interes que correspopnden a esta Actividad de Control (ej. P01.PI01 / P02.PI03)
Note on D111: Se se indica la actividad que soporta el "Punto de Interes" o, en caso de no existir, indicar "Sin Actividad".
Note on E111: Se se indica la actividad que soporta el "Elemento de Control" o, en caso de no existir, indicar "Sin Actividad".
Note on H111: Por cada deficiencia del Grado de Madurez se deberá integrar una Actividad de Mejora.
Note on J111: INDICAR FECHA solo con números CON SIGUIENTE FORMATO: dd / mm / aaaa
Note on K111: DNT. Fecha compromiso para finalizar la actividad autorizada por el COCODI.
Note on P111: Avance a la 1ra sesión del COCODI.
Note on Q111: Avance a la 2da sesión del COCODI.
Note on R111: Avance a la 3ra sesión del COCODI.
Note on S111: Avance a la 4ta sesión del COCODI.
Note on E112: Si la actividad se encuentra descrita en el Manunal de Procedimientos o documento administrartivo autorizado para su aplicación y medición periodica seleccionar "SI"
Note on E113: Si la actividad de control se ha realizado alguna vez durante los dos últimos años indicar "SI"
Note on E114: Si la actividad de control dispone de evidencia documental o expediente seleccionar "SI"
Note on E115: En el caso que exista la actividad se evaluará su actualización.
Note on H120: Por cada deficiencia en la Actividad de Control se deberá integrar una Actividad de Mejora.
Note on C121: Unicamente Indicar la clave del Punto de Interes que correspopnden a esta Actividad de Control (ej. P01.PI01 / P02.PI03)
Note on D121: Se se indica la actividad que soporta el "Punto de Interes" o, en caso de no existir, indicar "Sin Actividad".
Note on E121: Se se indica la actividad que soporta el "Elemento de Control" o, en caso de no existir, indicar "Sin Actividad".
Note on H121: Por cada deficiencia del Grado de Madurez se deberá integrar una Actividad de Mejora.
Note on J121: INDICAR FECHA solo con números CON SIGUIENTE FORMATO: dd / mm / aaaa
Note on K121: DNT. Fecha compromiso para finalizar la actividad autorizada por el COCODI.
Note on P121: Avance a la 1ra sesión del COCODI.
Note on Q121: Avance a la 2da sesión del COCODI.
Note on R121: Avance a la 3ra sesión del COCODI.
Note on S121: Avance a la 4ta sesión del COCODI.
Note on E122: Si la actividad se encuentra descrita en el Manunal de Procedimientos o documento administrartivo autorizado para su aplicación y medición periodica seleccionar "SI"
Note on E123: Si la actividad de control se ha realizado alguna vez durante los dos últimos años indicar "SI"
Note on E124: Si la actividad de control dispone de evidencia documental o expediente seleccionar "SI"
Note on E125: En el caso que exista la actividad se evaluará su actualización.
Note on H128: Por cada deficiencia en la Actividad de Control se deberá integrar una Actividad de Mejora.
Note on C129: Unicamente Indicar la clave del Punto de Interes que correspopnden a esta Actividad de Control (ej. P01.PI01 / P02.PI03)
Note on D129: Se se indica la actividad que soporta el "Punto de Interes" o, en caso de no existir, indicar "Sin Actividad".
Note on E129: Se se indica la actividad que soporta el "Elemento de Control" o, en caso de no existir, indicar "Sin Actividad".
Note on H129: Por cada deficiencia del Grado de Madurez se deberá integrar una Actividad de Mejora.
Note on J129: INDICAR FECHA solo con números CON SIGUIENTE FORMATO: dd / mm / aaaa
Note on K129: DNT. Fecha compromiso para finalizar la actividad autorizada por el COCODI.
Note on P129: Avance a la 1ra sesión del COCODI.
Note on Q129: Avance a la 2da sesión del COCODI.
Note on R129: Avance a la 3ra sesión del COCODI.
Note on S129: Avance a la 4ta sesión del COCODI.
Note on E130: Si la actividad se encuentra descrita en el Manunal de Procedimientos o documento administrartivo autorizado para su aplicación y medición periodica seleccionar "SI"
Note on E131: Si la actividad de control se ha realizado alguna vez durante los dos últimos años indicar "SI"
Note on E132: Si la actividad de control dispone de evidencia documental o expediente seleccionar "SI"
Note on E133: En el caso que exista la actividad se evaluará su actualización.
Note on H138: Por cada deficiencia en la Actividad de Control se deberá integrar una Actividad de Mejora.
Note on C139: Unicamente Indicar la clave del Punto de Interes que correspopnden a esta Actividad de Control (ej. P01.PI01 / P02.PI03)
Note on D139: Se se indica la actividad que soporta el "Punto de Interes" o, en caso de no existir, indicar "Sin Actividad".
Note on E139: Se se indica la actividad que soporta el "Elemento de Control" o, en caso de no existir, indicar "Sin Actividad".
Note on H139: Por cada deficiencia del Grado de Madurez se deberá integrar una Actividad de Mejora.
Note on J139: INDICAR FECHA solo con números CON SIGUIENTE FORMATO: dd / mm / aaaa
Note on K139: DNT. Fecha compromiso para finalizar la actividad autorizada por el COCODI.
Note on P139: Avance a la 1ra sesión del COCODI.
Note on Q139: Avance a la 2da sesión del COCODI.
Note on R139: Avance a la 3ra sesión del COCODI.
Note on S139: Avance a la 4ta sesión del COCODI.
Note on E140: Si la actividad se encuentra descrita en el Manunal de Procedimientos o documento administrartivo autorizado para su aplicación y medición periodica seleccionar "SI"
Note on E141: Si la actividad de control se ha realizado alguna vez durante los dos últimos años indicar "SI"
Note on E142: Si la actividad de control dispone de evidencia documental o expediente seleccionar "SI"
Note on E143: En el caso que exista la actividad se evaluará su actualización.
Note on H146: Por cada deficiencia en la Actividad de Control se deberá integrar una Actividad de Mejora.
Note on C147: Unicamente Indicar la clave del Punto de Interes que correspopnden a esta Actividad de Control (ej. P01.PI01 / P02.PI03)
Note on D147: Se se indica la actividad que soporta el "Punto de Interes" o, en caso de no existir, indicar "Sin Actividad".
Note on E147: Se se indica la actividad que soporta el "Elemento de Control" o, en caso de no existir, indicar "Sin Actividad".
Note on H147: Por cada deficiencia del Grado de Madurez se deberá integrar una Actividad de Mejora.
Note on J147: INDICAR FECHA solo con números CON SIGUIENTE FORMATO: dd / mm / aaaa
Note on K147: DNT. Fecha compromiso para finalizar la actividad autorizada por el COCODI.
Note on P147: Avance a la 1ra sesión del COCODI.
Note on Q147: Avance a la 2da sesión del COCODI.
Note on R147: Avance a la 3ra sesión del COCODI.
Note on S147: Avance a la 4ta sesión del COCODI.
Note on E148: Si la actividad se encuentra descrita en el Manunal de Procedimientos o documento administrartivo autorizado para su aplicación y medición periodica seleccionar "SI"
Note on E149: Si la actividad de control se ha realizado alguna vez durante los dos últimos años indicar "SI"
Note on E150: Si la actividad de control dispone de evidencia documental o expediente seleccionar "SI"
Note on E151: En el caso que exista la actividad se evaluará su actualización.
Note on H156: Por cada deficiencia en la Actividad de Control se deberá integrar una Actividad de Mejora.
Note on C157: Unicamente Indicar la clave del Punto de Interes que correspopnden a esta Actividad de Control (ej. P01.PI01 / P02.PI03)
Note on D157: Se se indica la actividad que soporta el "Punto de Interes" o, en caso de no existir, indicar "Sin Actividad".
Note on E157: Se se indica la actividad que soporta el "Elemento de Control" o, en caso de no existir, indicar "Sin Actividad".
Note on H157: Por cada deficiencia del Grado de Madurez se deberá integrar una Actividad de Mejora.
Note on J157: INDICAR FECHA solo con números CON SIGUIENTE FORMATO: dd / mm / aaaa
Note on K157: DNT. Fecha compromiso para finalizar la actividad autorizada por el COCODI.
Note on P157: Avance a la 1ra sesión del COCODI.
Note on Q157: Avance a la 2da sesión del COCODI.
Note on R157: Avance a la 3ra sesión del COCODI.
Note on S157: Avance a la 4ta sesión del COCODI.
Note on E158: Si la actividad se encuentra descrita en el Manunal de Procedimientos o documento administrartivo autorizado para su aplicación y medición periodica seleccionar "SI"
Note on E159: Si la actividad de control se ha realizado alguna vez durante los dos últimos años indicar "SI"
Note on E160: Si la actividad de control dispone de evidencia documental o expediente seleccionar "SI"
Note on E161: En el caso que exista la actividad se evaluará su actualización.
Note on H164: Por cada deficiencia en la Actividad de Control se deberá integrar una Actividad de Mejora.
Note on C165: Unicamente Indicar la clave del Punto de Interes que correspopnden a esta Actividad de Control (ej. P01.PI01 / P02.PI03)
Note on D165: Se se indica la actividad que soporta el "Punto de Interes" o, en caso de no existir, indicar "Sin Actividad".
Note on E165: Se se indica la actividad que soporta el "Elemento de Control" o, en caso de no existir, indicar "Sin Actividad".
Note on H165: Por cada deficiencia del Grado de Madurez se deberá integrar una Actividad de Mejora.
Note on J165: INDICAR FECHA solo con números CON SIGUIENTE FORMATO: dd / mm / aaaa
Note on K165: DNT. Fecha compromiso para finalizar la actividad autorizada por el COCODI.
Note on P165: Avance a la 1ra sesión del COCODI.
Note on Q165: Avance a la 2da sesión del COCODI.
Note on R165: Avance a la 3ra sesión del COCODI.
Note on S165: Avance a la 4ta sesión del COCODI.
Note on E166: Si la actividad se encuentra descrita en el Manunal de Procedimientos o documento administrartivo autorizado para su aplicación y medición periodica seleccionar "SI"
Note on E167: Si la actividad de control se ha realizado alguna vez durante los dos últimos años indicar "SI"
Note on E168: Si la actividad de control dispone de evidencia documental o expediente seleccionar "SI"
Note on E169: En el caso que exista la actividad se evaluará su actualización.
Note on H174: Por cada deficiencia en la Actividad de Control se deberá integrar una Actividad de Mejora.
Note on C175: Unicamente Indicar la clave del Punto de Interes que correspopnden a esta Actividad de Control (ej. P01.PI01 / P02.PI03)
Note on D175: Se se indica la actividad que soporta el "Punto de Interes" o, en caso de no existir, indicar "Sin Actividad".
Note on E175: Se se indica la actividad que soporta el "Elemento de Control" o, en caso de no existir, indicar "Sin Actividad".
Note on H175: Por cada deficiencia del Grado de Madurez se deberá integrar una Actividad de Mejora.
Note on J175: INDICAR FECHA solo con números CON SIGUIENTE FORMATO: dd / mm / aaaa
Note on K175: DNT. Fecha compromiso para finalizar la actividad autorizada por el COCODI.
Note on P175: Avance a la 1ra sesión del COCODI.
Note on Q175: Avance a la 2da sesión del COCODI.
Note on R175: Avance a la 3ra sesión del COCODI.
Note on S175: Avance a la 4ta sesión del COCODI.
Note on E176: Si la actividad se encuentra descrita en el Manunal de Procedimientos o documento administrartivo autorizado para su aplicación y medición periodica seleccionar "SI"
Note on E177: Si la actividad de control se ha realizado alguna vez durante los dos últimos años indicar "SI"
Note on E178: Si la actividad de control dispone de evidencia documental o expediente seleccionar "SI"
Note on E179: En el caso que exista la actividad se evaluará su actualización.
Note on H182: Por cada deficiencia en la Actividad de Control se deberá integrar una Actividad de Mejora.
Note on C183: Unicamente Indicar la clave del Punto de Interes que correspopnden a esta Actividad de Control (ej. P01.PI01 / P02.PI03)
Note on D183: Se se indica la actividad que soporta el "Punto de Interes" o, en caso de no existir, indicar "Sin Actividad".
Note on E183: Se se indica la actividad que soporta el "Elemento de Control" o, en caso de no existir, indicar "Sin Actividad".
Note on H183: Por cada deficiencia del Grado de Madurez se deberá integrar una Actividad de Mejora.
Note on J183: INDICAR FECHA solo con números CON SIGUIENTE FORMATO: dd / mm / aaaa
Note on K183: DNT. Fecha compromiso para finalizar la actividad autorizada por el COCODI.
Note on P183: Avance a la 1ra sesión del COCODI.
Note on Q183: Avance a la 2da sesión del COCODI.
Note on R183: Avance a la 3ra sesión del COCODI.
Note on S183: Avance a la 4ta sesión del COCODI.
Note on E184: Si la actividad se encuentra descrita en el Manunal de Procedimientos o documento administrartivo autorizado para su aplicación y medición periodica seleccionar "SI"
Note on E185: Si la actividad de control se ha realizado alguna vez durante los dos últimos años indicar "SI"
Note on E186: Si la actividad de control dispone de evidencia documental o expediente seleccionar "SI"
Note on E187: En el caso que exista la actividad se evaluará su actualización.
Note on H192: Por cada deficiencia en la Actividad de Control se deberá integrar una Actividad de Mejora.
Note on C193: Unicamente Indicar la clave del Punto de Interes que correspopnden a esta Actividad de Control (ej. P01.PI01 / P02.PI03)
Note on D193: Se se indica la actividad que soporta el "Punto de Interes" o, en caso de no existir, indicar "Sin Actividad".
Note on E193: Se se indica la actividad que soporta el "Elemento de Control" o, en caso de no existir, indicar "Sin Actividad".
Note on H193: Por cada deficiencia del Grado de Madurez se deberá integrar una Actividad de Mejora.
Note on J193: INDICAR FECHA solo con números CON SIGUIENTE FORMATO: dd / mm / aaaa
Note on K193: DNT. Fecha compromiso para finalizar la actividad autorizada por el COCODI.
Note on P193: Avance a la 1ra sesión del COCODI.
Note on Q193: Avance a la 2da sesión del COCODI.
Note on R193: Avance a la 3ra sesión del COCODI.
Note on S193: Avance a la 4ta sesión del COCODI.
Note on E194: Si la actividad se encuentra descrita en el Manunal de Procedimientos o documento administrartivo autorizado para su aplicación y medición periodica seleccionar "SI"
Note on E195: Si la actividad de control se ha realizado alguna vez durante los dos últimos años indicar "SI"
Note on E196: Si la actividad de control dispone de evidencia documental o expediente seleccionar "SI"
Note on E197: En el caso que exista la actividad se evaluará su actualización.
Note on H200: Por cada deficiencia en la Actividad de Control se deberá integrar una Actividad de Mejora.
Note on C201: Unicamente Indicar la clave del Punto de Interes que correspopnden a esta Actividad de Control (ej. P01.PI01 / P02.PI03)
Note on D201: Se se indica la actividad que soporta el "Punto de Interes" o, en caso de no existir, indicar "Sin Actividad".
Note on E201: Se se indica la actividad que soporta el "Elemento de Control" o, en caso de no existir, indicar "Sin Actividad".
Note on H201: Por cada deficiencia del Grado de Madurez se deberá integrar una Actividad de Mejora.
Note on J201: INDICAR FECHA solo con números CON SIGUIENTE FORMATO: dd / mm / aaaa
Note on K201: DNT. Fecha compromiso para finalizar la actividad autorizada por el COCODI.
Note on P201: Avance a la 1ra sesión del COCODI.
Note on Q201: Avance a la 2da sesión del COCODI.
Note on R201: Avance a la 3ra sesión del COCODI.
Note on S201: Avance a la 4ta sesión del COCODI.
Note on E202: Si la actividad se encuentra descrita en el Manunal de Procedimientos o documento administrartivo autorizado para su aplicación y medición periodica seleccionar "SI"
Note on E203: Si la actividad de control se ha realizado alguna vez durante los dos últimos años indicar "SI"
Note on E204: Si la actividad de control dispone de evidencia documental o expediente seleccionar "SI"
Note on E205: En el caso que exista la actividad se evaluará su actualización.
Note on H210: Por cada deficiencia en la Actividad de Control se deberá integrar una Actividad de Mejora.
Note on C211: Unicamente Indicar la clave del Punto de Interes que correspopnden a esta Actividad de Control (ej. P01.PI01 / P02.PI03)
Note on D211: Se se indica la actividad que soporta el "Punto de Interes" o, en caso de no existir, indicar "Sin Actividad".
Note on E211: Se se indica la actividad que soporta el "Elemento de Control" o, en caso de no existir, indicar "Sin Actividad".
Note on H211: Por cada deficiencia del Grado de Madurez se deberá integrar una Actividad de Mejora.
Note on J211: INDICAR FECHA solo con números CON SIGUIENTE FORMATO: dd / mm / aaaa
Note on K211: DNT. Fecha compromiso para finalizar la actividad autorizada por el COCODI.
Note on P211: Avance a la 1ra sesión del COCODI.
Note on Q211: Avance a la 2da sesión del COCODI.
Note on R211: Avance a la 3ra sesión del COCODI.
Note on S211: Avance a la 4ta sesión del COCODI.
Note on E212: Si la actividad se encuentra descrita en el Manunal de Procedimientos o documento administrartivo autorizado para su aplicación y medición periodica seleccionar "SI"
Note on E213: Si la actividad de control se ha realizado alguna vez durante los dos últimos años indicar "SI"
Note on E214: Si la actividad de control dispone de evidencia documental o expediente seleccionar "SI"
Note on E215: En el caso que exista la actividad se evaluará su actualización.